## Slide 1: On Time and Under Budget
A dinâmica da gestão de projetos no estaleiro Ingalls
Caso B · Sterman (2000), Business Dynamics, §2.3
Análise Dinâmica de Sistemas · outubro de 2026
um projeto preso em seus próprios laços
Notes: [~0,5 min] Abertura. Vamos apresentar o Caso B do capítulo 2 do Sterman: “On Time and Under Budget”, sobre a dinâmica da gestão de projetos. É a história do estaleiro Ingalls, que conquistou dois contratos gigantes com a Marinha dos EUA e quase faliu por atrasos, falhas de qualidade e custos acima do orçamento. A ideia central: o projeto ficou preso em seus próprios laços de realimentação.

## Slide 2: Seis perguntas guiam a apresentação
ROTEIRO · 20 MINUTOS
(i)
3 min
O problema
Por que dois contratos gigantes quase quebraram o estaleiro?
(ii)
2 min
A hipótese dinâmica
Que estrutura gera os atrasos e os sobrecustos?
(iii)
5 min
O modelo CLD
O ciclo de retrabalho e os laços de realimentação.
(iv)
3 min
Os resultados
O que a simulação mostrou — e o acordo com a Marinha.
(v)
3 min
A aprendizagem
Barreiras ao aprendizado e o modelo como mundo virtual.
(vi)
2 min
As conclusões
Lições que valem para qualquer projeto complexo.
Notes: [~0,5 min] Roteiro. Seguimos exatamente os seis pontos pedidos: (i) o problema, (ii) a hipótese dinâmica, (iii) o modelo CLD, (iv) os resultados, (v) a aprendizagem e (vi) as conclusões. Com a abertura, os tempos somam cerca de 19 minutos, dentro do limite de 20.

## Slide 3: Dois contratos gigantes, quase uma falência
(i) O PROBLEMA
i
ii
iii
iv
v
vi
1969–1970
A Ingalls (grupo Litton) vence os contratos de navios de assalto anfíbio (LHA) e de 30 destróieres (DD-963) — e ergue um estaleiro novo.
Anos 1970
Com os navios já em construção, a Marinha introduz um grande volume de mudanças de projeto.
Meados dos anos 1970
Atrasos, estouro de orçamento e falhas de qualidade; os prejuízos ameaçam a empresa.
1978
A reivindicação de ≈ US$ 500 milhões contra a Marinha termina em acordo de US$ 447 milhões.
Atrasos
Entregas muito além das datas contratuais.
Sobrecustos
Centenas de milhões de dólares acima do orçamento.
Qualidade
Erros em série, retrabalho e trabalho refeito.
Notes: [~1,5 min] Contexto. Em 1969–1970 a Ingalls Shipbuilding, de Pascagoula (Mississippi), divisão da Litton Industries, ganhou dois programas enormes da Marinha: os navios de assalto anfíbio LHA e 30 destróieres DD-963, além de construir um estaleiro novo para isso. Durante a construção, a Marinha fez um grande volume de mudanças de projeto. Vieram atrasos, custos muito acima do orçamento e problemas de qualidade, a ponto de ameaçar a empresa. A Ingalls reivindicou cerca de US$ 500 milhões da Marinha; em 1978 as partes fecharam um acordo de US$ 447 milhões. Os três sintomas embaixo são exatamente os citados no enunciado: atrasos, falta de qualidade e custos acima do orçamento.

## Slide 4: O custo que importa está abaixo da linha d’água
(i) O PROBLEMA
i
ii
iii
iv
v
vi
Custo direto das mudanças
linha d’água
Custos de atraso e ruptura (D&D)
retrabalho
trabalho fora de sequência
contratação e treinamento de novatos
horas extras, fadiga e queda de moral
perda de produtividade e de qualidade
A PERGUNTA CENTRAL
Quanto do sobrecusto foi causado pelas mudanças da Marinha — e quanto pela própria gestão do estaleiro?
Custo direto: fácil de orçar — refazer o desenho e a peça que mudaram.
Atraso e ruptura: efeito-cascata sobre todo o programa — difícil de provar com métodos tradicionais e, por isso, contestado.
Notes: [~1,5 min] O problema central. Pelo contrato, a Marinha pagava o custo direto de cada mudança — refazer o desenho e a peça. Essa é a ponta do iceberg. Mas cada mudança desorganiza o resto do programa: gera retrabalho e trabalho fora de sequência, força contratações e horas extras, derruba produtividade e qualidade. São os custos de atraso e ruptura (delay & disruption, D&D). A pergunta da disputa era: quanto do sobrecusto vinha das mudanças da Marinha e quanto da própria gestão do estaleiro? Sem uma forma rigorosa de rastrear esse efeito-cascata, reivindicações de D&D eram muito difíceis de provar.

## Slide 5: O sobrecusto nasce da estrutura do projeto
(ii) A HIPÓTESE DINÂMICA
i
ii
iii
iv
v
vi
As mudanças da Marinha disparam o ciclo de retrabalho. As respostas gerenciais “óbvias” — contratar e fazer horas extras — reduzem a produtividade e a qualidade e geram ainda mais retrabalho e atraso: laços de reforço dominam os laços de controle.
Mudanças da Marinha
Retrabalho e atraso
Pressão de cronograma
Contratação e horas extras
Queda de produtividade e qualidade
R
ciclo vicioso: mais retrabalho → mais pressão → mais retrabalho
gatilho externo
resposta pretendida
Notes: [~2 min] Hipótese dinâmica. O sobrecusto não vem só das mudanças em si, mas da interação entre as mudanças e a estrutura de realimentação do estaleiro. A mudança gera retrabalho e atraso; o atraso aumenta a pressão de cronograma; a gerência responde do jeito “óbvio”: contrata e faz horas extras. Só que novatos produzem menos e erram mais, o estaleiro fica congestionado, a fadiga aumenta — e a qualidade cai. Resultado: mais retrabalho e mais atraso. É um laço de reforço, um ciclo vicioso, que acaba dominando os laços de controle que a gerência pretendia acionar.

## Slide 6: O coração do modelo: o ciclo de retrabalho
(iii) O MODELO
i
ii
iii
iv
v
vi
Trabalho
a fazer
Trabalho
realmente feito
Retrabalho
não descoberto
Retrabalho
conhecido
Pessoas · Produtividade · Qualidade
Execução
Erros
(1 − qualidade)
Descoberta
do retrabalho
Obsolescência
Mudanças da Marinha
Qualidade < 100%
Parte do trabalho “feito” contém erros que ninguém viu: o retrabalho não descoberto.
Descoberta tardia
Os erros aparecem meses depois — o projeto parece 90% pronto por muito tempo.
Mudanças do cliente
Tornam obsoleto o trabalho já pronto e o devolvem ao ciclo.
Notes: [~1,5 min] A estrutura central, desenvolvida pela Pugh-Roberts Associates: o ciclo de retrabalho. O trabalho a fazer é executado por pessoas, com certa produtividade e qualidade. A fração feita corretamente vai para “realmente feito”; o restante tem erros que ninguém percebeu — o retrabalho não descoberto. Com atraso, os erros são descobertos, viram retrabalho conhecido e voltam para a fila. Por isso o projeto parece 90% pronto por muito tempo (síndrome dos 90%). As mudanças da Marinha entram aqui como obsolescência: trabalho que estava pronto volta para o ciclo.

## Slide 7: As respostas gerenciais realimentam o problema
(iii) O MODELO CLD
i
ii
iii
iv
v
vi
+
+
−
+
−
+
+
+
+
−
−
+
+
+
+
−
+
Mudanças de projeto
da Marinha
Trabalho
remanescente
Força de
trabalho
Pressão de
cronograma
Horas
extras
Congestionamento
Fração de
novatos
Trabalho fora
de sequência
Fadiga
Produtividade
Erros e
retrabalho
B1
B2
R1
R2
R3
R4
B equilíbrio
R reforço
|| atraso
Notes: [~2,5 min] O diagrama de laços causais. No centro, a gerência compara o trabalho remanescente com o prazo: surge a pressão de cronograma. Os laços de equilíbrio B1 (contratar) e B2 (hora extra) são as respostas pretendidas: mais gente e mais horas reduzem o trabalho remanescente. Mas cada resposta tem efeitos colaterais que formam laços de reforço: R1 — mais gente congestiona o estaleiro e derruba a produtividade; R2 — novatos produzem menos e erram mais; R3 — a pressão força trabalho fora de sequência, que gera erros; R4 — horas extras geram fadiga e erros. Os erros só são descobertos com atraso (as duas barras no arco inferior) e voltam como trabalho remanescente. As mudanças da Marinha são o choque externo que põe tudo em movimento. Quando os laços R dominam, cada tentativa de recuperar o prazo piora o projeto.

## Slide 8: Como o modelo foi construído e usado
(iii) A MODELAGEM IMPLEMENTADA
i
ii
iii
iv
v
vi
1
Diagnóstico
Entrevistas com gerentes e engenheiros; dados dos dois programas.
2
Estrutura
Ciclo de retrabalho + mão de obra, treinamento, horas extras, produtividade e qualidade.
3
Calibração
O modelo reproduz o histórico real de pessoal, progresso e custos.
4
Contrafactual
Simula os mesmos programas sem as mudanças da Marinha.
5
Atribuição
A diferença entre as simulações é o custo de atraso e ruptura.
Custo de atraso e ruptura da Marinha
=
Simulação COM as mudanças
−
Simulação SEM as mudanças
Premissas explícitas: o modelo podia ser examinado e questionado pelas duas partes — uma “caixa aberta”.
Notes: [~1 min] A modelagem implementada pela Pugh-Roberts. Primeiro, entrevistas e dados de campo. Depois, a estrutura: o ciclo de retrabalho mais os setores de mão de obra, treinamento, horas extras, produtividade e qualidade. O modelo foi calibrado até reproduzir o histórico real dos dois programas. O passo decisivo foi o contrafactual: rodar os mesmos programas sem as mudanças da Marinha — um experimento impossível no mundo real. A diferença entre as duas simulações é o custo de atraso e ruptura atribuível à Marinha. Como as premissas eram explícitas, as duas partes podiam examinar e questionar o modelo.

## Slide 9: O modelo transformou um efeito invisível em evidência
(iv) OS RESULTADOS
i
ii
iii
iv
v
vi
US$ 447 mi
acordo extrajudicial entre a Marinha e a Ingalls/Litton (1978)
≈ US$ 500 mi
reivindicados — perto de 90% do valor foi reconhecido
Fontes: Sterman (2000, §2.3); Cooper (1980)
Responsabilidades separadas
A simulação distinguiu os custos causados pelas mudanças da Marinha dos custos ligados às decisões do próprio estaleiro.
Efeito-cascata quantificado
Os custos de atraso e ruptura, antes considerados impossíveis de provar, ganharam uma estimativa defensável.
Legado gerencial
O modelo virou ferramenta de gestão na Ingalls, e a abordagem foi levada a muitos outros projetos complexos.
Notes: [~1,5 min] Resultados do caso. O modelo reproduziu o histórico e, pelo contrafactual, separou os custos causados pelas mudanças da Marinha dos custos ligados às decisões do próprio estaleiro. O efeito-cascata, antes visto como impossível de provar, ganhou uma estimativa defensável. Em 1978 a Marinha e a Litton fecharam um acordo extrajudicial de US$ 447 milhões, perto de 90% dos cerca de US$ 500 milhões reivindicados. Depois disso, o modelo passou a ser usado na gestão de novos programas, e a abordagem do ciclo de retrabalho foi levada a muitos outros projetos (Cooper, 1980). Os números do caso estão no Sterman, §2.3.

## Slide 10: Simulação: o efeito-cascata custa 2,1× o custo direto
(iv) OS RESULTADOS · SIMULAÇÃO ILUSTRATIVA
i
ii
iii
iv
v
vi
Chart: Progresso percebido × real (%)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Percebido (gerência) | 0 | 3.4 | 6.8 | 10.1 | 13.3 | 16.2 | 19 | 21.7 | 24.4 | 26.9 | 29.4 | 31.8 | 34.1 | 36.4 | 38.6 | 40.8 | 42.9 | 45 | 47.1 | 49.1 | 51.1 | 53.1 | 55.1 | 57.1 | 59 | 61 | 63 | 65.1 | 67.1 | 69.2 | 71.2 | 74.2 | 77.1 | 80.2 | 83.4 | 86.6 | 89.3 | 91.3 | 92.7 | 93.7 | 94.3 | 94.9 | 95.3 | 95.8 | 96.2 | 96.7 | 97.1 | 97.5 | 98 | 98.4 | 98.8 | 99.2 | 99.2
Real | 0 | 2.8 | 5.5 | 8.3 | 11.1 | 13.6 | 16 | 18.4 | 20.7 | 23 | 25.2 | 27.4 | 29.5 | 31.6 | 33.7 | 35.7 | 37.7 | 39.6 | 41.5 | 43.3 | 45.2 | 46.9 | 48.7 | 50.5 | 52.2 | 53.9 | 55.6 | 57.3 | 58.9 | 60.6 | 62.1 | 64.8 | 67.6 | 70.6 | 73.8 | 77.2 | 80.3 | 83.1 | 85.5 | 87.5 | 89.3 | 90.9 | 92.2 | 93.4 | 94.4 | 95.4 | 96.2 | 96.9 | 97.6 | 98.1 | 98.6 | 99 | 99
Chart: Força de trabalho, por mês (pessoas)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Sem mudanças | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 34.3 | 34.2 | 34 | 33.8 | 33.7 | 33.5 | 33.4 | 33.2 | 33.1 | 33 | 32.9 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32 | 32 | 31.9 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 31 | 29.1 | 26.4 | 23.5 | 20.6 | 18 | 15.7 | 13.6 | 11.8 | 10.3 | 8.9 | 7.6 | 6.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
Com mudanças | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 34 | 34.1 | 34.3 | 34.5 | 34.8 | 35.1 | 35.5 | 35.9 | 36.5 | 37.1 | 37.8 | 38.6 | 39.5 | 40.7 | 42 | 43.5 | 45.3 | 47.5 | 50.3 | 52.3 | 51.9 | 49.8 | 46.5 | 42.1 | 37.2 | 32.3 | 27.8 | 23.9 | 20.6 | 17.9 | 15.7 | 13.9 | 12.3 | 10.9 | 9.6 | 8.5 | 7.4 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4
+6 meses
de atraso: término no mês 51 contra 45 (prazo: 36)
200 p-m
custo direto: refazer só o que a Marinha mudou (pessoas-mês)
417 p-m
custo extra total: o efeito-cascata soma mais 217 p-m
No prazo (mês 36):
percebido 89% × real 80%
Modelo simplificado do ciclo de retrabalho feito pela equipe (simulacao.js): ilustra o mecanismo, não reproduz os dados da Ingalls.
Notes: [~1,5 min] Para entender o mecanismo, montamos um modelo simplificado do ciclo de retrabalho (arquivo simulacao.js), com novatos, congestionamento, horas extras, fadiga e trabalho fora de sequência. Não são os dados da Ingalls: é uma ilustração. Comparamos o mesmo projeto com e sem mudanças do cliente. À esquerda, a síndrome dos 90%: no prazo (mês 36) a gerência acredita estar com 89% do trabalho pronto, mas o real é 80% — o retrabalho escondido só aparece depois. À direita, a resposta gerencial: com as mudanças, a força de trabalho chega a 52 pessoas, contra 35 sem mudanças. Refazer apenas o que mudou custaria 200 pessoas-mês, mas o custo extra total foi 417: o efeito-cascata é 2,1 vezes o custo direto, e o projeto termina 6 meses mais tarde. É exatamente o tipo de diferença que o modelo da Pugh-Roberts quantificou na disputa.

## Slide 11: Por que é tão difícil aprender com projetos
(v) A APRENDIZAGEM
i
ii
iii
iv
v
vi
Teste de Wason
Regra: “se há vogal de um lado, há número par do outro”. Quais cartas virar para testar a regra?
Fonte: Sterman (2000, §1.3.7)
E
K
4
7
Menos de 4% escolhem E e 7. A maioria vira o 4, que só pode confirmar a regra: buscamos confirmação, não refutação.
BARREIRA (CAP. 1)
COMO APARECEU NO CASO
Viés de confirmação
O progresso relatado parecia bom: o retrabalho oculto não aparecia nos relatórios.
Rotinas defensivas
Disputa adversarial Marinha × estaleiro: cada parte defendia sua versão sem testar hipóteses rivais.
Falha de implementação
“Contratar mais gente” virou novatos, congestionamento e trabalho fora de sequência.
Irreversibilidade
Ninguém pode repetir um programa de destróieres para testar outra política.
Notes: [~1,5 min] Aprendizagem, ligando ao capítulo 1 do Sterman (seções 1.3.7 a 1.3.9). Primeiro, o teste de Wason: com as cartas E, K, 4 e 7, menos de 4% acertam que é preciso virar o E e o 7. Tendemos a buscar evidências que confirmam nossas crenças. No caso, o progresso relatado parecia bom porque o retrabalho escondido não aparecia. Segundo, rotinas defensivas: numa disputa adversarial, cada lado defende sua versão e não testa hipóteses rivais. Terceiro, falha de implementação: a decisão “contratar mais gente” virou, na prática, novatos, congestionamento e trabalho fora de sequência. E, por fim, a irreversibilidade: não dá para repetir um programa de destróieres para testar outra política.

## Slide 12: A simulação criou o experimento impossível
(v) A APRENDIZAGEM
i
ii
iii
iv
v
vi
Mundo real: o estaleiro
Mundo virtual: o modelo
Experimentos
Impossíveis ou irreversíveis.
Controlados e repetíveis, inclusive o cenário “sem mudanças”.
Tempo
Anos até ver as consequências.
Anos de projeto comprimidos em minutos.
Feedback
Lento, ambíguo e contestado.
Imediato, completo e mensurável.
Estrutura
Caixa-preta: cada lado com seu modelo mental.
Caixa aberta: premissas explícitas para as duas partes.
“A simulação é a única forma prática de testar esses modelos.” — Sterman (2000, p. 37)
Notes: [~1,5 min] O capítulo 1 (seção 1.4) mostra como superar essas barreiras com mundos virtuais. No estaleiro real, experimentos são impossíveis, o feedback demora anos e é contestado, e cada lado opera com seu próprio modelo mental. No modelo, dá para rodar o cenário “sem mudanças” — que nunca existiu —, comprimir anos em minutos e ter feedback completo. E, como uma caixa aberta, as premissas ficam visíveis para as duas partes, o que gera confiança. Uma armadilha (seção 1.4.2): o modelo só ensina se os decisores participam da modelagem e testam hipóteses; senão vira um videogame. Como resume o Sterman: a simulação é a única forma prática de testar esses modelos.

## Slide 13: O que levamos deste caso
(vi) AS CONCLUSÕES
i
ii
iii
iv
v
vi
Atrasos são endógenos. Emergem do ciclo de retrabalho e dos laços de realimentação, não só de eventos externos.
Mudanças custam mais do que parecem. O efeito-cascata pode — e deve — ser quantificado e precificado.
A solução intuitiva vira problema. Mais gente e mais horas aliviam hoje e pioram amanhã: resistência a políticas.
Retrabalho oculto engana. Medir a qualidade e descobrir erros cedo vale mais do que acelerar.
Simular é aprender. O modelo viabilizou o acordo e virou ferramenta de gestão.
Obrigado! Perguntas?
Notes: [~2 min] Conclusões. Um: atrasos e sobrecustos são endógenos — emergem da estrutura, não só de eventos externos. Dois: mudanças custam muito mais do que o custo direto; o efeito-cascata pode e deve ser quantificado e precificado. Três: as soluções intuitivas — mais gente, mais horas — geram resistência a políticas. Quatro: o retrabalho oculto engana; medir qualidade e descobrir erros cedo vale mais do que acelerar. Cinco: simular é aprender — o modelo viabilizou o acordo e virou ferramenta de gestão. Essa mesma estrutura aparece em obras, software e projetos de TI. Obrigado!

## Slide 14: Referências
FONTES
STERMAN, J. D. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2000. Cap. 1 (§1.3.7–1.5) e cap. 2 (§2.3).
COOPER, K. G. Naval ship production: a claim settled and a framework built. Interfaces, v. 10, n. 6, p. 20–36, 1980.
COOPER, K. G. The rework cycle: why projects are mismanaged. PM Network, v. 7, n. 2, p. 5–7, 1993.
WASON, P. C.; JOHNSON-LAIRD, P. N. Psychology of Reasoning: Structure and Content. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1972.
ARGYRIS, C. Strategy, Change and Defensive Routines. Boston: Pitman, 1985.
Simulação ilustrativa: modelo simplificado do ciclo de retrabalho construído pela equipe (simulacao.js), apenas para fins didáticos.
Notes: Referências usadas na apresentação.